# Procedury dotyczące realizacji i rozliczania projektów pilotażowych oraz odzyskiwania środków w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z celami projektu pilotażowego

§ 1

Postanowienia ogólne

- Terminy użyte w niniejszej Procedurze oznaczają:

  - Beneficjent projektu pilotażowego – wnioskodawca, którego projekt pilotażowy złożony na konkurs ogłoszony przez LGD, otrzymał pozytywny wynik oceny i został wybrany do dofinansowania;

  - LGD – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław;

  - Projekt pilotażowy -należy przez to rozumieć przedsięwzięcie szczegółowo określone we wniosku o dofinansowanie projektu pilotażowego, na które Beneficjent projektu pilotażowego otrzymuje dofinansowanie (środki finansowe) od LGD, wyłonione w procedurze naboru zmierzające do osiągnięcia założonego celu projektu pilotażowego określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji;

  - Wnioskodawca – podmiot składający wniosek o dofinansowanie projektu pilotażowego;

  - Instytucja Zarządzającej RPO WK-P (IZ WK-P) – należy przez to rozumieć Województwo Kujawsko–Pomorskie, reprezentowane przez Zarząd Województwa Kujawsko–Pomorskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;

  - SzOOP – należy przez to rozumieć Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przyjęty uchwałą nr 34/1171/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 („SZOOP RPO”) z późn. zm.;

  - Kwota uproszczona – należy przez to rozumieć kwotę uzgodnioną za wykonanie całego projektu pilotażowego objętego dofinansowaniem na etapie zatwierdzenia przez LGD wniosku o dofinansowanie projektu pilotażowego, do kwoty uproszczonej należy stosować zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności dot. kwot ryczałtowych, z uwzględnieniem przy rozliczaniu reguły proporcjonalności;

  - Siła wyższa – należy przez to rozumieć zdarzenie:

a) zewnętrzne – mające swe źródło poza podmiotem, z którego działaniem związana jest odpowiedzialność odszkodowawcza,

b) niemożliwe do przewidzenia, przy czym nie chodzi tu o absolutną niemożliwość przewidzenia jakiegoś zdarzenia, lecz o mały stopień prawdopodobieństwa jego pojawienia się w określonej sytuacji w świetle obiektywnej oceny wydarzeń,

c) niemożliwe do zapobieżenia – nie tyle samemu zjawisku, ale szkodliwym jego następstwom przy zastosowaniu współczesnej techniki,

d) które zasadniczo i istotnie utrudnia wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy o dofinansowanie na realizację projektu pilotażowego, lub całkowicie uniemożliwia jej realizację;

  - Wniosek o dofinansowanie– należy przez to rozumieć wniosek o dofinansowanie projektu pilotażowego złożony w odpowiedzi na nabór 1/P2/2023/Ino wraz z ewentualnymi zatwierdzonymi przez LGD aktualizacjami;

  - Wniosek o płatność – wniosek wnioskujący o zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, wniosek końcowy wraz z załącznikami niezbędnymi do rozliczenia kwoty ryczałtowej;

  - Wydatki kwalifikowalne – należy przez to rozumieć wydatki i koszty poniesione przez Beneficjenta projektu pilotażowego, uznane za kwalifikowalne i spełniające kryteria, zgodnie z rozporządzeniem ogólnym, rozporządzeniem EFS, jak również w rozumieniu ustawy wdrożeniowej i przepisów rozporządzeń wydanych do ustawy wdrożeniowej oraz zgodnie z krajowymi zasadami kwalifikowalności wydatków w okresie programowania 2014-2020 i z SzOOP, jak również z wytycznymi;

  - Zaliczka – należy przez to rozumieć określoną część kwoty dofinansowania przyznanego 
w Umowie o dofinansowanie na realizację projektu pilotażowego, wypłaconą przez LGD na rachunek bankowy wskazany przez Beneficjenta projektu pilotażowego na pokrycie części wydatków, przed ich rozliczeniem;

  - Refundacja –  należy przez to rozumieć zwrot Beneficjentowi projektu pilotażowego, faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych wcześniej ze środków własnych Beneficjenta projektu pilotażowego, części wydatków kwalifikowalnych na realizację projektu pilotażowego, dokonywany przez LGD po spełnieniu warunków określonych w Umowie o dofinansowanie na realizację projektu pilotażowego.

- Procedura jest dokumentem określającym zasady realizacji i rozliczenia projektu pilotażowego.

- W przypadku zmiany przepisów prawa lub wytycznych, istotnych dla uregulowań zawartych 
w Procedurze, LGD zastrzega sobie możliwość wprowadzania w niej niezbędnych dostosowań.

- Procedura została sporządzona w oparciu o:

  - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 RPO WK-P);

  - Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;

  - ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności 
(Dz. U. z 2022 poz. 943);

  - ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 poz. 818).

- Beneficjentów RPO WK-P obowiązują następujące wytyczne:

  - Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

  - Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowości wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014- 2020;

  - Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

  - Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;

  - Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020;

  - Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

  - Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.

- LGD jako beneficjent środków RPO WK-P, jest zobowiązany do stosowania wszelkich zasad związanych z planowaniem, realizowaniem i rozliczaniem projektów, zgodnie z zasadami określonymi w wyżej wymienionych wytycznych.

- Do oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków stosuje się obowiązującą w dniu poniesienia wydatku wersję Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. 
W przypadku, gdy ogłoszona w trakcie realizacji projektu pilotażowego (po podpisaniu Umowy) wersja ww. wytycznych wprowadza rozwiązania korzystniejsze dla Beneficjenta projektu pilotażowego, będą one miały zastosowanie w odniesieniu do wydatków poniesionych przed dniem stosowania ww. wersji wytycznych, z zastrzeżeniem uregulowań zawartych w kryteriach wyboru operacji oraz ogłoszeniu o naborze wniosków.

- Podczas realizacji projektu pilotażowego, Beneficjent projektu pilotażowego zobowiązany jest śledzić zmiany wytycznych i stosować wytyczne aktualne na moment dokonywania czynności, której dotyczą dane wytyczne.

# § 2

Wypłacenie środków na realizację projektu pilotażowego

- Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy o dofinansowanie na realizację projektu pilotażowego jest przekazywane przelewem przez LGD, na rachunek bankowy Beneficjenta projektu pilotażowego w wysokości określonej we wniosku o płatność oraz harmonogramie płatności stanowiącym załącznik do Umowy o dofinansowanie na realizację projektu pilotażowego.

- Dofinansowanie będzie przekazane Beneficjentowi projektu pilotażowego w formie zaliczki lub 
w formie refundacji.

- Zaliczka jest udzielana Beneficjentowi projektu pilotażowego w wysokości nie większej i na okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu pilotażowego.  Maksymalna kwota udzielonych zaliczek nie może przekroczyć 95 % wartości dofinansowania. Pozostała kwota dofinansowania wypłacana jest w formie refundacji po zatwierdzeniu przez LGD ostatniego wniosku o płatność.

- Dofinansowanie w formie zaliczki może być przekazane w transzach przed zakończeniem realizacji projektu objętego dofinansowaniem. Wypłata transz następować będzie zgodnie 
z harmonogramem płatności stanowiącym załącznik do Umowy o dofinansowanie na realizację projektu pilotażowego.

- Pierwsza oraz kolejne transze są przekazywane w wysokości określonej w zatwierdzonym harmonogramie płatności w terminie 14 dni roboczych, po przeprowadzeniu i pozytywnym zakończeniu weryfikacji wniosku o płatność pod względem spełniania warunków określonych 
w Umowie o dofinansowanie projektu pilotażowego.

- Pierwsza transza dofinansowania jest przekazywana po wniesieniu przez Beneficjenta projektu pilotażowego prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w § 9 Umowy 
o dofinansowanie na realizację projektu pilotażowego i złożenia wniosku o płatność.

- Kwota wnioskowanej transzy musi być uzasadniona faktycznie planowanymi działaniami projektu objętego  dofinansowaniem.

- LGD przekazuje Beneficjentowi projektu pilotażowego część dofinansowania w formie refundacji. Minimalna planowana kwota dofinansowania w formie refundacji nie może być niższa niż 5 % całości dofinansowania.

- W przypadku niemożliwości dokonania wypłaty transzy dofinansowania spowodowanej okresowym brakiem środków, o których mowa w § 2 ust. 2 Umowy o dofinansowanie na realizację projektu pilotażowego, Beneficjent projektu pilotażowego ma prawo renegocjować harmonogram realizacji projektu pilotażowego wskazany we wniosku o dofinansowanie i harmonogram płatności.

- Umowa o dofinansowanie na realizację projektu pilotażowego określa warunki wstrzymania płatności lub uznania przez LGD całości lub odpowiedniej części rozliczonej kwoty uproszczonej w ramach projektu pilotażowego za niekwalifikowalną.

# § 3

Zabezpieczenie projektu pilotażowego

- Beneficjent projektu pilotażowego wnosi do LGD poprawnie ustanowione zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy nie później niż w terminie do 15 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, jednak nie później niż w dniu złożenia pierwszego wniosku o płatność.

- Beneficjent projektu pilotażowego składa zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na wypadek realizacji projektu pilotażowego niezgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie na realizację projektu pilotażowego i nieosiągnięcia zakładanych efektów projektu pilotażowego, co równoznaczne jest z nieosiągnięciem założonych wskaźników.

- W przypadku prawidłowego wypełnienia przez Beneficjenta projektu pilotażowego  wszelkich zobowiązań określonych w Umowie o dofinansowanie na realizację projektu pilotażowego, LGD zwróci Beneficjentowi projektu pilotażowego ustanowione zabezpieczenie lub dokona jego komisyjnego zniszczenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku wszczęcia postępowania windykacyjnego, zwrot zabezpieczenia może nastąpić po zakończeniu postępowania.

- Beneficjent projektu pilotażowego zobowiązany będzie do zwrotu środków na konto LGD 
w wyznaczonym terminie w sytuacjach określonych w Umowie o dofinansowanie na realizację projektu pilotażowego. W przypadku niewywiązania się Beneficjenta projektu pilotażowego 
z tego obowiązku, LGD dołoży wszelkich starań natury prawnej, aby odzyskać powierzone środki od Beneficjenta projektu pilotażowego, poczynając jednak od szukania dróg na porozumienie, na przykład poprzez płatności ratalne, płatności odroczone, a dopiero na samym końcu sięgając po narzędzia windykacji komorniczej.

# § 4

Rozliczenie projektu pilotażowego

- Beneficjent projektu pilotażowego sporządza i przekazuje do LGD propozycję harmonogramu płatności, który po akceptacji LGD stanowi załącznik do Umowy o dofinansowanie na realizację projektu pilotażowego. Beneficjent jest zobowiązany do składania zaktualizowanego harmonogramu płatności, w przypadku jego zmiany w stosunku do obowiązującego wraz 
z wnioskiem o płatność. W przypadku, gdy po weryfikacji wniosku o płatność złożony harmonogram płatności będzie wymagał korekty, Beneficjent projektu pilotażowego jest zobowiązany do jej dokonania w terminie wskazanym przez LGD.

- Beneficjent projektu pilotażowego składa wnioski o płatność, w ramach których wnioskuje 
o wypłatę środków dofinansowania w formie zaliczki lub rozlicza kwotę uproszczoną i/lub sprawozdaje informację o postępie w realizacji projektu pilotażowego oraz przekazuje dokumenty niezbędne do rozliczenia projektu pilotażowego określone w § 5 ust. 4 pkt 1 Umowy o dofinansowanie na realizację projektu pilotażowego.

- Beneficjent projektu pilotażowego składa pierwszy wniosek o płatność, będący podstawą do wypłaty pierwszej transzy dofinansowania niezwłocznie po podpisaniu Umowy 
o dofinansowanie na realizację projektu pilotażowego. Beneficjent projektu pilotażowego składa drugi i kolejne wnioski o płatność za okresy sprawozdawcze zgodnie z harmonogramem płatności.

- Beneficjent projektu pilotażowego jest zobowiązany do złożenia wniosku o płatność do LGD 
w terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia okresu sprawozdawczego (nie dotyczy wniosku końcowego) wskazanego w Harmonogramie płatności stanowiącym załącznik do Umowy o dofinansowanie na realizację projektu pilotażowego. Beneficjent projektu pilotażowego składa końcowy wniosek o płatność do LGD, w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji projektu pilotażowego.

- Wniosek o płatność wypełniony na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu udzielania wsparcia wraz z wymaganymi załącznikami, w ramach którego Beneficjent projektu pilotażowego wnioskuje o przekazanie dofinansowania oraz przekazuje informację o postępie realizacji projektu pilotażowego są składane przez Beneficjenta projektu pilotażowego w wersji papierowej.

- LGD dokonuje weryfikacji pierwszej wersji wniosku o płatność w terminie 20 dni roboczych od dnia jego otrzymania w wersji papierowej, a kolejnych jego wersji w terminie 10 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

- LGD zastrzega, że w przypadku gdy:

- w ramach projektu pilotażowego prowadzona jest kontrola na miejscu i złożony został wniosek końcowy;

- w związku z weryfikacją wniosku o płatność podjęta zostanie kontrola doraźna na miejscu;

bieg terminów weryfikacji, o których mowa w ust. 6 ulega zawieszeniu do dnia przekazania przez Beneficjenta projektu pilotażowego informacji o wykonaniu lub zaniechaniu wykonania zaleceń pokontrolnych, chyba że wyniki kontroli nie wskazują na wystąpienie wydatków niekwalifikowalnych w projekcie objętym dofinansowaniem lub nie mają wpływu na rozliczenie końcowe projektu pilotażowego.

- Warunkiem zatwierdzenia wniosku o płatność i przekazania Beneficjentowi projektu pilotażowego kolejnej transzy dofinansowania jest:

1) złożenie przez Beneficjenta projektu pilotażowego do LGD prawidłowego, kompletnego 
i spełniającego wymogi formalne i merytoryczne wniosku o płatność;

2) złożenie poprawnych informacji o wszystkich uczestnikach projektu pilotażowego, zgodnie 
z zakresem określonym w załączniku do Umowy i na warunkach określonych w Wytycznych 
w zakresie monitorowania;

3) złożenie poprawnych dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 4 Umowy o dofinansowanie na realizację projektu pilotażowego, potwierdzających wykonanie wskaźników i odnoszących się do wniosku o płatność;

4) dostępność środków na rachunku bankowym LGD.

- LGD nie będzie sprawdzał dokumentów księgowych stanowiących dowód poniesienia wydatków przez Beneficjenta projektu pilotażowego w ramach realizacji projektu pilotażowego (rozliczenie kwotą uproszczoną).

- Beneficjent projektu pilotażowego zobowiąże się do przestrzegania terminów składania dokumentów pod rygorem utraty prawa do realizacji projektu pilotażowego oraz rozwiązania umowy.

- W przypadku niezrealizowania wskaźników Beneficjent projektu pilotażowego zobowiązuje się do zwrotu środków na konto wskazane przez LGD zgodnie z regułą proporcjonalności wskazaną w umowie o dofinansowanie na realizację projektu pilotażowego.

- W przypadku niezrealizowania wskaźników Beneficjent projektu pilotażowego ma prawo zwrócić się do LGD z wnioskiem o proporcjonalne rozliczenie projektu pilotażowego do poziomu osiągniętych wskaźników.

- We wniosku Beneficjent projektu pilotażowego powinien przedstawić przyczyny nieosiągnięcia w pełni założonych wskaźników oraz wykazać swoje starania zmierzające do osiągnięcia tych założeń lub wykazać wystąpienie tzw. siły wyższej.

- Decyzję o zastosowaniu proporcjonalnego rozliczenia projektu pilotażowego w stosunku do osiągniętych wskaźników podejmuje LGD. LGD w takiej sytuacji może podjąć decyzję o uznaniu części wydatków poniesionych przez Beneficjenta projektu pilotażowego za niekwalifikowalne i żądać ich zwrotu. Wszystkie szczegóły dotyczące zwrotu nienależnie lub nadmiernie wypłaconych środków zostaną określone w umowie o dofinansowanie na realizację projektu pilotażowego.

# § 5

Monitoring i sprawozdawczość

- Beneficjent projektu pilotażowego  jest zobowiązany do pomiaru wartości wskaźników osiągniętych dzięki realizacji projektu pilotażowego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, w okresie realizacji projektu pilotażowego.

- Beneficjent projektu pilotażowego jest zobowiązany do złożenia do LGD wniosku o płatność zawierającego informacje o postępie rzeczowym projektu pilotażowego.

- Beneficjent projektu pilotażowego jest zobowiązany do systematycznego monitorowania przebiegu realizacji projektu pilotażowego oraz niezwłocznego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia uzyskania informacji o wystąpieniu nieprawidłowości lub podjęcia decyzji o zaprzestaniu realizacji projektu pilotażowego, informowania LGD o zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze zaprzestania realizacji projektu pilotażowego, w tym o zagrożeniu niewykonania wskaźników.

- Beneficjent projektu pilotażowego jest zobowiązany do systematycznego monitorowania przebiegu realizacji projektu pilotażowego i składania, nie rzadziej niż raz na kwartał, wniosku sprawozdawczego.

- Beneficjent projektu pilotażowego jest zobowiązany do przekazywania LGD wszelkich dokumentów i informacji związanych z realizacją projektu pilotażowego, na wniosek i w terminie wskazanym przez LGD.

- W zakresie prawidłowości realizacji projektu pilotażowego, Beneficjent projektu pilotażowego jest zobowiązany poddać się kontroli, wizytom monitoringowym dokonywanym przez LGD, Instytucję Zarządzającą RPO WK-P oraz inne podmioty uprawnione do ich przeprowadzenia.

- Zasady monitoringu i kontroli określa Procedura monitorowania i kontroli projektów pilotażowych.

# § 6

Odzyskiwanie środków w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z celami projektu pilotażowego

- Jeżeli na podstawie wniosku o płatność lub czynności kontrolnych przeprowadzonych przez uprawnione organy zostanie stwierdzone, że Beneficjent projektu pilotażowego:

a) wykorzystał dofinansowanie niezgodnie z przeznaczeniem;

b) wykorzystał dofinansowanie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy 
o finansach publicznych;

c) pobrał całość lub część dofinansowania w sposób nienależny, lub w nadmiernej wysokości;

wówczas Beneficjent projektu pilotażowego zobowiązuje się do zwrotu tych środków wraz 
z odsetkami, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania o zwrocie środków i na rachunek bankowy wskazany przez LGD.

- W sytuacji, o której mowa w ust. 1, LGD wzywa Beneficjenta projektu pilotażowego do dokonania zwrotu lub pomniejsza o odpowiednią kwotę kolejnej transzy dofinansowania dla Beneficjenta projektu pilotażowego.

- Odsetki, w wysokości jak dla zaległości podatkowych od środków dofinansowania, o których mowa w ust. 1 są naliczane od dnia przekazania dofinansowania na rachunek bankowy wskazany przez Beneficjenta projektu pilotażowego, do dnia zwrotu środków.

- Beneficjent projektu pilotażowego jest zobowiązany do zapłaty odsetek, którymi może zostać ewentualnie obciążona LGD w następstwie konieczności zwrotu środków przez Beneficjenta projektu pilotażowego, o którym mowa w ust. 1.

- W przypadku, gdy kwota do odzyskania jest wyższa niż kwota pozostająca do przekazania w ramach kolejnej transzy dofinansowania lub nie jest możliwe dokonanie pomniejszenia, a Beneficjent projektu pilotażowego nie dokonał zwrotu w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w ust. 2, LGD podejmuje czynności zmierzające do odzyskania należnych środków z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych, w szczególności zabezpieczenia, o którym mowa w § 9 Umowy oraz na zasadach określonych w przepisach o postępowaniu windykacyjnym. Koszty czynności zmierzających do odzyskania środków, o których mowa w ust. 1, w całości obciążają Beneficjenta projektu pilotażowego.

- Beneficjent projektu pilotażowego zwraca na rachunek bankowy wskazany przez LGD kwoty korekt wydatków kwalifikowalnych projektu pilotażowego oraz inne środki dofinansowania zgodnie z § 12 ust. 8 oraz § 18 ust. 4 Umowy o dofinansowanie na realizację projektu pilotażowego.

- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w projekcie pilotażowym, wartość wydatków kwalifikowalnych projektu pilotażowego, o której mowa w § 2 ust. 2 Umowy, może zostać pomniejszona o kwotę nieprawidłowości zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz zgłaszania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.